Приложение № 2 к Постановлению

Администрации города Екатеринбурга

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы   
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

| Наименование мероприятия (проекта) | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Подготовка и принятие правовых актов по вопросам, связанным с организацией мероприятий, посвященных дням воинской славы, празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга | По мере  необходимости |
| Организация совещаний организационного комитета по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в муниципальном образовании «город Екатеринбург», инструктивно-методических семинаров по вопросам подготовки и проведения мероприятий, предусмотренных планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в муниципальном образовании «город Екатеринбург» | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга | До 07.05.2025 |
| Размещение наружной рекламы с официальным логотипом 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга | С 15.01.2025 |
| Размещение символики празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в подведомственных учреждениях | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга | С 01.03.2025 |
| Размещение символики празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на сайтах отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга и сайтах предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга | Март – май 2025 года |
| Организация и проведение праздничных мероприятий на территориях районов муниципального образования «город Екатеринбург» | Руководители территориальных органов Администрации города Екатеринбурга | Апрель – май 2025 года |
| Благоустройство территорий, на которых размещены мемориалы Великой Отечественной войны | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга | Март – май 2025 года |
| Приведение в соответствие с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов таких мест и объектов (территорий)», мест массового пребывания (при необходимости обследование, категорирование и паспортизация данных объектов) | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга | Март – май 2025 года |
| Оказание содействия в проведении комиссионных обследований объектов (территорий), где планируется проведение торжественных мероприятий, на соответствие требованиям антитеррористической защищенности, установленным постановлениями Правительства Российской Федерации | Руководители территориальных органов Администрации города Екатеринбурга,  Клюжин Е.Г. | 20.04.2025 – 07.05.2025 |
| Охрана памятников и мемориальных досок с привлечением общественных формирований для пресечения актов вандализма | Руководители территориальных органов Администрации города Екатеринбурга,  Клюжин Е.Г. | 05.05.2025 – 11.05.2025 |
| Ремонт проезжей части улицы Победы, от проспекта Космонавтов до улицы Индустрии | Благодаткова Т.С. | 2025 год |
| Проведение в рамках арт-фестиваля «Стенограффия» мастер-классов на тему  «80-я годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» | Габдрахманов Р.Г. | Апрель – май 2025 года |
| Единый методический день в рамках работы лаборатории классных руководителей «Формы проведения патриотических мероприятий».  Старт городской акции «Парта Героя» | Гумбатова И.В. | 30.01.2025 |
| Торжественное мероприятие «Мы помним», посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Гумбатова И.В. | 30.04 2025 |
| Городской кинопоказ для школьников города Екатеринбурга, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Гумбатова И.В. | 30.04 2025 |
| Демонстрация электронной выставки архивных документов в общеобразовательных учреждениях города Екатеринбурга | Гумбатова И.В. | Апрель – май 2025 года |
| Участие школьников во Всероссийском проекте «Верни Герою имя» | Гумбатова И.В. | 30.01.2025 – 08.05.2025 |
| Единые классные часы в рамках памятных дат и дней воинской славы | Гумбатова И.В. | 05.05.2025 – 08.05.2025 |
| Организация встреч учащихся образовательных организаций с Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, а также лицами, награжденными государственными наградами за ратные и трудовые подвиги и (или) удостоенными почетных званий | Гумбатова И.В. | 01.05.2025 – 09.05.2025 |
| Подготовка специальных тематических выпусков детских средств массовой информации. Публикация на официальных сайтах образовательных организаций отчетов о проведении мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Гумбатова И.В. | 01.05.2025 – 09.05.2025 |
| Проведение тематических радиолинеек, митингов в образовательных организациях | Гумбатова И.В. | 01.05.2025 – 09.05.2025 |
| Обеспечение взаимодействия с Центральным военным округом, Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, Военным комиссариатом Свердловской области в рамках подготовки и проведения основных праздничных и торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Клюжин Е.Г. | Январь – май 2025 года |
| Поздравление ветеранов правоохранительных и надзорных органов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Клюжин Е.Г. | Апрель – май 2025 года |
| Взаимодействие с промышленными предприятиями города Екатеринбурга и территориальными органами Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины Великой Победы в Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Копелян Е.А. | Апрель – май 2025 года |
| Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,  на территории муниципального образования «город Екатеринбург» | Марков И.Н. | Апрель – май 2025 года |
| Координация работы по вручению юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» гражданам, проживающим в муниципальном образовании «город Екатеринбург» | Мартынова А.Е.,  Хазова Е.В., главы администраций районов города Екатеринбурга | Февраль – май 2025 года |
| Реализация проекта «Екатеринбург. Герои» в сети Интернет | Мезинцева Е.Н. | 2025 года |
| Разработка символики празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и подготовка макетов полиграфической и сувенирной продукции | Мезинцева Е.Н. | Март 2025 года |
| Размещение изображения официальной эмблемы празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на Официальном портале Екатеринбурга, а также на сайте, посвященном Дню Победы | Мезинцева Е.Н. | С 01.03.2025 |
| Разработка и реализация тематического медиаплана, посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Мезинцева Е.Н. | Апрель – май 2025 года |
| Создание и наполнение специального тематического раздела, посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на Официальном портале Екатеринбурга | Мезинцева Е.Н. | Апрель – май 2025 года |
| Публикация материалов о праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в газете «Вечерний Екатеринбург» | Мезинцева Е.Н. | Апрель – май 2025 года |
| Содействие в размещении поздравлений руководителей Администрации города Екатеринбурга с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на мультимедийных экранах, установленных на улицах города Екатеринбурга | Мезинцева Е.Н. | Апрель – май 2025 года |
| Организация и проведение радиостанцией «Город FM 107,6» программ, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Мезинцева Е.Н. | Апрель – май 2025 года |
| Организация размещения поздравительной информации в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов не менее чем на 130 сторонах рекламных конструкций различного формата | Мезинцева Е.Н. | Апрель – май 2025 года |
| Организация электронной выставки архивных документов, доведение архивных документов до отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга по запросу | Наштатик С.М. | 01.04.2025 |
| Организация и проведение городского форума «Герои Отечества», посвященного годовщине Победы | Николаев А.Д. | Февраль 2025 года |
| Организация и проведение муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница 2.0.», посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Николаев А.Д. | Март – апрель 2025 года |
| Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | Николаев А.Д. | Апрель – май 2025 года |
| Организация участия волонтеров патриотических объединений в акция «Пост № 1» | Николаев А.Д. | Апрель – май 2025 |
| Городская молодежная поисковая акция «Вспомним всех поименно» | Николаев А.Д. | Май 2025 |
| Передвижная выставка «Живем в поиске» | Николаев А.Д. | Май 2025 |
| Организация участия представителей консульских учреждений, аккредитованных в городе Екатеринбурге, в мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Николаев А.Д. | Апрель – май 2025 |
| Брендирование общественного транспорта с возможным размещением в его салонах мультимедийного контента, посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов | Ощепков И.Ю. | С 01.04.2025 |
| Предоставление участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда по муниципальным маршрутам общественного транспорта в городе Екатеринбурге | Ощепков И.Ю. | Апрель – май 2025 года |
| Организация дорожного движения в период проведения репетиций парада войск Екатеринбургского гарнизона | Ощепков И.Ю. | Апрель – май 2025 года |
| Подготовка распоряжения Администрации города Екатеринбурга о закрытии движения транспорта на период проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы | Ощепков И.Ю. | Апрель – май 2025 года |
| Нанесение дорожной разметки на площади 1905 года в целях проведения репетиций парада и парада войск Екатеринбургского гарнизона | Ощепков И.Ю. | Апрель – май 2025 года |
| Обеспечение закрытия движения транспорта на период проведения репетиций и парада войск Екатеринбургского гарнизона с выставлением временных дорожных знаков и противотаранных устройств | Ощепков И.Ю. | Апрель – май 2025 года |
| Изменение маршрутов движения общественного транспорта в связи с закрытием движения транспорта на период проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов | Ощепков И.Ю. | Апрель – май 2025 года |
| Организация накопления подвижного состава общественного транспорта для перевозки граждан по окончании мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов | Ощепков И.Ю. | 09.05.2025 |
| Увеличение времени работы общественного транспорта в день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов | Ощепков И.Ю. | 09.05.2025 |
| Организация размещения поздравительной информации в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов не менее чем на 130 сторонах рекламных конструкций различного формата | Строшкова М.А. | 10.04.2025 – 10.05.2025 |
| Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на территории муниципального образования «город Екатеринбург» | Фитина Л.Н. | Апрель – май 2025 года |
| Традиционная эстафета «Весна Победы» | Фитина Л.Н. | 02.05.2025 |
| Легкоатлетический забег «Майская гроза» | Фитина Л.Н. | 02.05.2025 |
| Торжественное возложение цветов к памятнику воинов-спортсменов Урала – участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Фитина Л.Н. | 06.05.2025 |
| 62-я районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Фитина Л.Н. | 07.05.2025 |
| Легкоатлетическая эстафета Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, посвященная 80-й годовщине Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Фитина Л.Н. | 08.05.2025 |
| Легкоатлетическая эстафета жилого района Химмаш, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Фитина Л.Н. | 09.05.2025 |
| Районная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы – 2025» | Фитина Л.Н. | 09.05.2025 |
| Поздравление участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла юными спортсменами | Фитина Л.Н. | 01.05.2025 – 09.05.2025 |
| Легкоатлетический пробег Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов | Фитина Л.Н. | 11.05.2025 |
| Проведение заседаний клуба «Ветеранские встречи», посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Форукшина Е.А. | Январь – апрель  2025 года |
| Обеспечение участия представителей диаспор и конфессий, руководителей общественных ветеранских организаций в мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Форукшина Е.А. | Апрель – май 2025 года |
| Прием Главой Екатеринбурга ветеранов Великой Отечественной войны, узников гетто и концлагерей, тружеников тыла | Форукшина Е.А. | Май 2025 года |
| Проведение в рамках арт-фестиваля «Стенограффия» мастер-классов для молодежи на тему «80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» | Форукшина Е.А. | 2025 год |
| Реализация проекта «Экскурсионный трамвай-лекторий» | Форукшина Е.А. | Апрель – май 2025 года |
| Подготовка списков граждан Российской Федерации, награжденных юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» | Хазова Е.В. | Март 2025 года |
| Получение и учет юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» | Хазова Е.В. | Январь – март 2025 года |
| Организация мероприятий по предоставлению льгот для ветеранов Великой Отечественной войны в организациях бытового обслуживания населения | Чаплыгин М.И. | Апрель – май 2025 года |
| Проведение в торговых сетях акций для ветеранов Великой Отечественной войны | Чаплыгин М.И. | Апрель – май 2025 года |
| Проведение тематических выставок-продаж в непродовольственных магазинах | Чаплыгин М.И. | Апрель – май 2025 года |
| Проведение выставок-продаж собственной продукции в продовольственных магазинах и магазинах кулинарии | Чаплыгин М.И. | Апрель – май 2025 года |
| Вручение работникам торговли, общественного питания и бытового обслуживания – труженикам тыла подарков и поздравительных адресов | Чаплыгин М.И. | Апрель – май 2025 года |
| Организация благотворительной акции «День социального обслуживания» для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан на предприятиях, оказывающих парикмахерские услуги | Чаплыгин М.И. | Апрель – май 2025 года |
| Организация в торговых центрах экспозиций, посвященных 80-й годовщине Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Чаплыгин М.И. | Апрель – май 2025 года |
| Организация совместно с советами ветеранов праздничных встреч, обслуживание ветеранов по пригласительным талонам на предприятиях бытового обслуживания | Чаплыгин М.И. | Апрель – май 2025 года |
| Организация индивидуального сопровождения участников и инвалидов Великой Отечественной войны (персональное закрепление за должностными лицами, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города Екатеринбурга и подведомственными  им учреждениями (предприятиями) в целях мониторинга условий их жизни, решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения их личного участия  в праздничных мероприятиях | Чернопенев В.А. | 2025 год |